# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Mirror and suspension replacement program |  |
| --- | --- |
| Member: Takahashi, Sato, Arai | Period: 2002/2/15 ~ 2002/3/22 |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - 初期に製作され最終的なものよりも性能が低いと言われていたMCのミラーと懸架装置を交換する。MC透過率の向上、低周波での安定度の向上、MCアラインメントのレンジの向上などが期待される。 ⇒ MC replacement ~ Performance characterization (before MC replacement) ⇒ MC replacement ~ Preparations for the installation ⇒ MC replacement ~ Installation ⇒ MC replacement ~ Characterization of the suspensions ⇒ MC replacement ~ Performance characterization (after MC replacement) ⇒ MC replacement ~ MC auto alignment ⇒ MC replacement ~ Modulation transmittion servo 関連リンク |  |
| Result: MC交換作業 (2002.2.15) http://tamago.mtk.nao.ac.jp/ryu/Mcexchange.html 2/15 GVと旧MCの透過率測定 2/19 ミラー(OUT)のマグネット接着 2/20 振り子(下側ワイヤー、マグネットホルダー)の準備 2/21 振り子(下側ワイヤー、マグネットホルダー)の準備 ミラー(OUT)のスタンドオフ接着 2/22 ミラー(IN)のマグネット接着 コイル特性測定(結果) 2/25 旧振り子取り出し ミラー(IN)のスタンドオフ接着 2/27 振り子(ケーブル配線)の準備 ミラー(IN)のスタンドオフ再接着 2/28 ダンピング・マグネット(IN、OUT)を増やす ミラー(END)のマグネットとスタンドオフ接着 3/ 1 ダンピング・マグネット(IN、OUT)を減らす 3/ 4 振り子(END)のインストール ミラー(END)の傷発見 入射窓とSBの透過率測定 3/5 入射窓とSBの透過率再測定 3/7 振り子(END)の内部配線 振り子(END)を閉めて測定(伝達関数がおかしい) 3/8 振り子(END)の中段マスが触れているのを直す 振り子(END)の測定(伝達関数が依然おかしい) 中段マスが上下逆、コイルの一つの配線が逆、ミラーのワイヤー間隔が広い 振り子(END)を取り出しワイヤーの張りなおし ミラー(END)のスタンドオフ再接着 振り子(OUT)のインストール ミラー(IN)のスタンドオフ再接着 3/11 振り子(END)の再インストール 振り子(END)の測定 3/12 振り子(OUT)の測定 ミラー(IN)のスタンドオフ再再接着 3/14 振り子(IN)のインストール 振り子(IN)の測定 MCのアライメント(ENDからの反射光が広がっている) 3/15 ミラー(END)を以前のに入換え MCのアライメント MCの排気 MCをロックしFSRを測定 振り子(END)を42mm後退 MCの排気 MCをロックしFSRを再測定 3/18 振り子(IN)の中段マスが触れているのを直す 腕のアライメントとロック |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Performance characterization (before MC replacement) |  |
| --- | --- |
| Member: Takahashi, Sato, Arai | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - MC交換前と後でMCの性能を比較 - フィネス・ビジビリティ・透過率・周波数雑音 - MC透過率測定には入射窓板・ステアリングブロック・出射窓板(Gate valve)の透過率を知る必要がある。 |  |
| Result: 2002/2/17 GV(出射窓板)透過率：94.2%, MC透過率(窓板前～GV後)：58.5% 入射窓板込, MC fc：4000Hz C:\home\arai\recycling1\020214\GVtransmission.pxp C:\home\arai\recycling1\020214\MCfinesse.pxp 2002/3/5 窓板透過率 98.9% (上の透過率は窓板を拭く前の値で計算しないとだめ), ステアリングブロック透過率 79.48-.58%, 後者は0.1%程度の透過率変動が顕著にみられる。http://tamago.mtk.nao.ac.jp/sato/library/MCT020305.pxp MC透過率(交換前) |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Preparations for the installation |  |
| --- | --- |
| Member: Takahashi, Sato, Arai | Period: 2002/2/19 ~ 2002/3/12 |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - コイル (巻きとテスト ~ R, L, Force) - 鏡へのスタンドオフと磁石の接着（足りない分の補充） - 下側ワイヤ張り・マグネットホルダ準備・旧振り子のアンインストール・PZT取り外し・上側ワイヤ準備・サスペンション上配線・コイル端子準備 |  |
| Result: 1)スタンドオフはマシンショップに依頼し本日(22日)入荷した。 2)コイルの製作及び特性測定は終了した。測定結果はhttp://tamago.mtk.nao.ac.jp/ryu/coil.html コイルの線材が残り少ない。購入する。 3)下側ワイヤー張りとマグネットホルダーは終了した。 マグネットはポスター張りに使っているのを含めて残り4つしかない。購入する。 2/19 ミラー(OUT)のマグネット接着 2/21 ミラー(OUT)のスタンドオフ接着 2/22 ミラー(IN)のマグネット接着 2/25 ミラー(IN)のスタンドオフ接着 2/27 ミラー(IN)のスタンドオフ再接着 2/28 ミラー(END)のマグネットとスタンドオフ接着 3/8 ミラー(END)のスタンドオフ再接着 3/8 ミラー(IN)のスタンドオフ再接着 3/12 ミラー(IN)のスタンドオフ再再接着 2/22 コイル特性測定(結果) 2/20 振り子(下側ワイヤー、マグネットホルダー)の準備 2/21 振り子(下側ワイヤー、マグネットホルダー)の準備 2/25 旧振り子取り出し 2/27 振り子(ケーブル配線)の準備 2/28 ダンピング・マグネット(IN、OUT)を増やす 3/ 1 ダンピング・マグネット(IN、OUT)を減らす 3/8 中段マスが上下逆、コイルの一つの配線が逆、ミラーのワイヤー間隔が広い 振り子(END)を取り出しワイヤーの張りなおし |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Installation |  |
| --- | --- |
| Member: Takahashi, Sato, Arai | Period: 2002/3/4 ~ 2002/3/22 |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - Install/alignment |  |
| Result: 3/4 振り子(END)のインストール・ミラー(END)の傷発見 3/7 振り子(END)の内部配線 3/8 振り子(END)の中段マスが触れているのを直す 3/8 振り子(OUT)のインストール 3/11 振り子(END)の再インストール 3/14 振り子(IN)のインストール・MCのアライメント(ENDからの反射光が広がっている) 3/15 ミラー(END)を以前のに入換え。MCのアライメント 3/18 振り子(IN)の中段マスが触れているのを直す |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Characterization of the suspensions |  |
| --- | --- |
| Member: Takahashi, Sato, Arai | Period: 2002/3/11 ~ 2002/3/14 |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - 各アクチュエータの特性を測定 - Photo Sensor, QPDは設置のつどキャリブレーション。 - 測定項目: X Coil, Pitch Coil, Yaw Coil, Pitch PZT, Yaw PZT - コイルドライバはとりあえずEndで使っていたものを流用。後日、用意したコイルドライバへ換算する。 |  |
| Result: 3/11 振り子(END)の測定 Pitch 2 coils/PZT, Yaw 2 coils/PZT, X 2coils (Yawの) 3/12 振り子(OUT)の測定Pitch 4 coils/PZT, Yaw 4 coils/PZT, X 4coils 3/14 振り子(IN)の測定Pitch 4 coils/PZT, Yaw 4 coils/PZT, X 4coils http://tamago.mtk.nao.ac.jp/tama/recom/recycling1/suspension_tf/020319_MC/tfMC020319.pdf Input mirror Pitchの12HzにQ>30のモードがある。問題となりうる。 |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Modulation transmittion servo |  |
| --- | --- |
| Member: Takahashi, Sato, Arai | Period: 2002/3/15 ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - 変調透過エラーシグナルが取りにくくなっている。なぜ、50kHzの周波数変調は弱くなったのか？ - MCエンドの透過光量が減るので、反射光の15MHz, 12MHz和差周波などから信号を取ってはどうか？共振回路。 |  |
| Result: なぜ、50kHzの周波数変調は弱くなったのか？→変調がかかっていない 3/15 1MHzでEOMを振る。→3MHz+-1MHzにピークがたつ。これが小さくなるように変調周波数を変化させてみる。FSRを測定15.3003MHz。振り子(END)を42mm後退。MCをロックしFSRを再測定15.2357MHz。 |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ Performance characterization (after MC replacement) |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - MC交換前と後でMCの性能を比較 - フィネス・ビジビリティ・透過率・周波数雑音・キャビティー長 - キャビティー長をあわせる。まず測定して、ずれの分だけMC Endのサスペンションを移動させる。1mm以内の微調はピコモータで。 - MC透過率測定には入射窓板・ステアリングブロック・出射窓板(Gate valve)の透過率などは以前の測定値を使用する。 関連リンク ⇒ MC replacement ~ Performance characterization (before MC replacement) |  |
| Result: |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: MC replacement ~ MC auto alignment |  |
| --- | --- |
| Member: KA | Period: 2002/4/1 ~ 2002/4/20 |
|  | Category: Interferometer ~ performance |
| Summary: - マトリクスつきコイルドライバの製作 |  |
| Result: |  |